## WBS
병합시스템 구축 WBS
번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 구분 | 예정일 | 완료일 | 상태 | 내 용 | 비 고
1 | 공통 |  | 개발PC세팅 및 프로그램 설치 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 완료
2 |  |  | 화면디자인 및 매뉴구성 |  | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 완료
3 |  |  | MS-SQL 접속 함수구성 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 완료
4 | Manage | BOM | 파일분석(DB Table 구성) |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 완료
5 |  |  | 파일 가져오기 |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 완료
6 |  |  | 파일 Viewer 구성 |  | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 완료
7 |  | Physical Report | US Report 파일 분석(DB Table 구성) |  | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 완료
8 |  |  | US 입력 화면구성 |  | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 완료
9 |  |  | EU Report 파일 분석(DB Table 구성) |  | 2020-09-07 | 2020-09-07
10 |  |  | EU 입력 화면구성 |  | 2020-09-08 | 2020-09-08
11 |  | Chemical Report | US 원본 DB Table 분석 |  | 2020-09-09 | 2020-09-09
12 |  |  | US 입력 화면구성 |  | 2020-09-10 | 2020-09-14
13 |  |  | EU 원본 DB Table 분석 |  | 2020-09-15 | 2020-09-15
14 |  |  | EU 입력 화면구성 |  | 2020-09-16 | 2020-09-18
15 | View | View | 통합Report 파일분석 |  | 2020-09-21 | 2020-09-22
16 |  |  | 통합Report 선택 Viewer 화면구성 |  | 2020-09-22 | 2020-09-23
17 |  |  | US 통합Report Print previewer 구성 |  | 2020-09-24 | 2020-09-29
18 |  |  | EU 통합Report Print previewer 구성 |  | 2020-10-05 | 2020-10-08
19 | Settings | Login ID | 입력 화면구성 |  | 2020-10-12 | 2020-10-13
20 |  | 환경변수 | 입력 화면구성 |  | 2020-10-14 | 2020-10-14
21 | Log | Log | Message code 생성 |  | 2020-10-15 | 2020-10-16